**Дорожная карта по развитию полиязычного образования**

**«УТВЕРЖДАЮ»**

**вице-министр образования и науки**

**Республики Казахстан**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А. Аймагамбетов**

**«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 года**

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по развитию полиязычного образования в системе технического и профессионального образования**

**на 2017-2020годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ответственные исполнители** | **Форма завершения** | **Сроки исполнения** |
|  | **1. Совершенствование нормативно - правовойбазы** |
| 1 | Провести анализ действующего ГОСО и  типовых учебных планов с учетом внедрения принципа полиязычного образования | МОН РК,НАО «Холдинг «Кәсіпқор» | Аналитическая справка | январь2018 года |
| 2 | Определить перечень дисциплин,  которые будут преподаваться на английском языке | МОН РК,НАО «Холдинг «Кәсіпқор» | Перечень  дисциплин | январь2018 года |
| 3 | Определить перечень пилотных колледжей внедряющих в учебный процесс преподавание на английском языке | МОН РК,Управления образования областей,гг. Астана и Алматы, организаций ТиПО | Перечень  пилотных колледжей | декабрь2017 года |
|  4 | Провести мониторинг и анализ обеспеченности организаций ТиПО педагогическими кадрами, владеющими английском языком | МОН РК,НАО «Холдинг «Кәсіпқор» | Аналитическая справка | декабрь2017 года |
|  5 | Разработать программыкурсов повышения квалификацийдля преподавателей специальных дисциплин английскому языку на основе CEFR*(международного стандарта обучения языкам, их преподавания и системы оценок)* | МОН РК,НАО «Холдинг «Кәсіпқор» | ПриказМОН РК | март2018 года |
|  6 | Организация и проведение языковых курсов для преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения преподавателями английского языка организаций ТиПО | Управления образования областей,гг. Астана и Алматы, организаций ТиПО | Отчетная информацияв МОН РК | сентябрь2018-2020 годы |
|  7 | Организовать курсы повышение квалификации (стажировок) педагогических работников организаций  ТиПО за рубежом | АО «Центр международных программ» | Отчетная информацияв МОН РК | декабрь2017-2020 годы |
|  8 | Проработать  вопрос мотивации и стимулирования преподавателей, использующих полиязычный подход в учебном процессе | МОН РК | анализ | Декабрь 2017 года |
|  9 | Внести изменения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | МОН РК | Проект постановления Правительства Республики Казахстан | Март 2018 года |
| 10 | Рассмотреть вопрос увеличения  размещения государственного заказа  по специальности учителя  со знанием английского языка для начального и  основного среднего образования | МОН РК, Управления образования областей,гг. Астана и Алматы, организаций ТиПО | Размещение госзаказа | Апрель2018 года |